## Execution Status Report
Execution Status Report - Modulewise
Test Cases
Module | Planned | Executed | Passed | Failed | Pass% | Fail% | Test Execution Coverage
Module 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% | 100%
Summary | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0% | 100%
Exec Coverage |  | 100% | 100% | 0 | 100% | 0%
Execution Status Report-Day Wise
Test Cases
Date | Planned | Executed | Passed | Failed | Pass% | Fail%
2025-06-30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0%
2025-07-02 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0%
2025-07-04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0%
2025-07-08 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0%
2025-07-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0%
Summary | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0%

## Execution Overview
| Module Wise Execution |  | Test Attributes |  |  | Planned Vs Actual
Module | Planned | Executed | Total Planned Test Cases | 10 | Date | Planned | Executed
Module 1 | 10 | 10 | Total Executed Test Cases | 10 | 2025-06-30 | 2 | 2
|  |  | Total Passed Test Cases | 10 | 2025-07-02 | 3 | 3
|  |  | Total Failed Test Cases | 0 | 2025-07-04 | 2 | 2
|  |  | Total Execution Coverage | 100% | 2025-07-08 | 2 | 2
|  |  | Pass Percentage | 100% | 2025-07-11 | 1 | 1
|  |  | Fail Percentage | 0%